员工关系智能体 / 阶段性整理稿

项目现状、需求差距与下一步计划

基于 HRAgent v2 现有仓库、交接文档及员工关系智能体需求文档

项目：上海临港漕河泾人才有限公司 · 员工关系智能体

仓库基线：GitHub v2 分支，提交 36fe81f（2026-08-18）

本机目录：/Users/a77/临港漕河泾人才有限公司/员工关系

文档日期：2026-08-18 · v1.0 工作稿

# 执行摘要

核心结论  现有 HRAgent v2 与本期员工关系智能体需求有较高重合度，适合作为继续整理和改造的技术基线，不建议另起一套 Python/FastAPI/LangGraph/Milvus/React 项目。近期工作的正确顺序是：先在本机完整复现并形成验收基线，再围绕需求差距做增量改造。

仓库已成功克隆到当前“员工关系”目录，位于 v2 分支，Git 工作区干净。

现有代码覆盖 SaaS 管理端、独立 AI 网页、钉钉入口、n8n 编排、RAG 知识库、权限、日志、请假和在职/签证证明等模块。

请假模块保留现有代码，但需求文档已明确本期不新增请假办理能力；后续汇报与验收应把它标记为“既有能力/非本期建设范围”。

当前尚未完成这台电脑上的运行复现：本机没有 Docker 与 PowerShell Core，且本机 JDK 11 低于源码要求的 Java 21；Docker 方式运行后，主机 JDK 和 Node 版本不是主要阻塞。

最关键的 P0 差距是：真实联网搜索、可验证的多智能体事实校验、知识库租户隔离、政策元数据/版本治理，以及生产级用印与人工转接闭环。

# 一、整理口径与范围

本稿用于回答三个问题：学长留下的项目目前是什么、与最新员工关系智能体需求相差什么、下一步如何先复现再改造。当前不进行业务代码删除或重构，也不把交接文档中的历史运行结果等同于本机已验证结果。

## 1.1 本期范围判断

| 类别 | 本期处理口径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 政策与公司问题咨询 | 本期核心 | 国家/企业政策、考勤福利报销、入离职等高频问题，回答需带来源与时效信息。 |
| 知识库与 RAG | 本期核心 | 企业制度与国家政策的导入、检索、引用、版本和权限边界。 |
| 在职证明 | 本期核心 | 身份校验、受控模板、文件生成、HR 用印/审核和全过程留痕。 |
| 权限、日志、人工介入 | 本期核心 | 角色与数据边界、越权拦截、审计和关键节点人工接管。 |
| 请假办理 | 范围外保留 | 保留学长现有完整代码与演示能力，本期只关注请假政策咨询，不继续扩展办理流程。 |
| 情感陪伴、深度薪酬核算 | 本期不做 | 可保留入口或后续设想，不纳入当前验收。 |

依据：01_老师原话方向与要求总结.md；03_员工关系智能体需求文档.md（v0.2）。

## 1.2 技术路线判断

需要统一的口径  需求文档中的 FastAPI、LangGraph、Milvus、React、Casbin 是偏绿地建设的建议技术栈；现有仓库已采用 Spring Boot、Vue、n8n、Qdrant、MySQL/Redis。既然项目决定基于现有仓库改造，后续方案应以“满足能力目标”为主，不宜为了对齐工具名称而整体重写。

建议保留现有后端和前端主架构，在 n8n 工作流或独立校验服务中补足多智能体校验；继续使用 Qdrant，但补充 workspaceId、政策来源、生效日期、适用地区、适用对象、版本状态等元数据。只有在现有架构无法满足可测试性或审计要求时，才引入小型独立服务。

# 二、现有项目状态

## 2.1 仓库与模块

| 模块 | 主要技术/组件 | 当前职责 |
| --- | --- | --- |
| hragentv1 | Spring Boot 3.3.5、Vue 3、MySQL、Redis | 员工、组织、角色权限、请假、证明申请、知识库后台、日志和开放接口。 |
| hragent-chat | Vue 3、Vite | 独立 AI 对话入口，使用 SaaS 身份并调用同一套 n8n 智能体。 |
| n8nwork | n8n、PostgreSQL、Qdrant、Ollama bge-m3 | 对话编排、RAG 导入/搜索、消息通知、OCR/PDF 解析和错误工作流。 |
| scripts | PowerShell | 初始化配置、一键启动、停止、工作流导入、健康检查和边界验收。 |
| docs | Markdown 交接材料 | 运行、验收、风险、未完成项和历史审计结果。 |

## 2.2 当前架构与数据边界

运行链路  员工/主管/HR → SaaS 管理端或独立 AI 网页/钉钉 → Spring Boot 身份与权限校验 → n8n 对话与工具编排 → DeepSeek、Qdrant、Ollama、OCR/PDF 服务；MySQL 保存业务事实，n8n 不应以聊天记忆替代真实审批和员工数据。

SaaS 后端是员工身份、组织关系、请假、证明、审批状态和通知的业务可信源。

n8n 负责智能体编排和外部工具调用，权限不能只靠提示词，最终由后端接口再次校验。

Qdrant 保存知识向量，Ollama bge-m3 负责本地向量化，DeepSeek 负责对话生成。

本地服务预期端口：SaaS 5173、AI 网页 5174、后端 8080、n8n 5678、Qdrant 6333、Ollama 11434。

## 2.3 已有能力概览

| 能力域 | 现状 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 组织与权限 | 员工、主管、空间管理员/HR、平台管理员；员工仅本人数据，后端实施权限校验。 | 基本具备 |
| 日志与接口 | 操作日志、API Key、接口调用记录、错误工作流和请求追踪能力。 | 基本具备 |
| RAG 知识库 | 文件导入、切分、向量化、搜索、来源文件名返回；未命中时有拒答保护。 | 基本具备 |
| 多端入口 | SaaS、独立 AI 网页和钉钉共用业务数据与智能体。 | 基本具备 |
| 请假闭环 | 预检、余额/工作日校验、主管审批、HR 备案、通知和日历。 | 范围外保留 |
| 在职/签证证明 | 证明申请、DOCX 模板、HR 审核和演示电子签章。 | 部分具备 |
| 政策监测 | 政策网站更新监测演示、候选去重、HR 审核后写入 RAG。 | 部分具备 |

依据：仓库 README.md、docs/HRAGENT_HANDOFF.md 及模块静态检查。交接材料记录了学长环境的历史验收，不代表本机已通过。

# 三、需求差距分析

总体判断：现有仓库已经覆盖了员工关系智能体的主要“外壳”和若干业务闭环，差距主要集中在政策可信度、知识治理、生产级隔离，以及本期范围表达。以下状态按“可从代码/交接材料确认的最低口径”填写。

| 需求项 | 现有基础 | 差距/待核验 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策知识库 | Qdrant + bge-m3，支持文件导入、检索和来源文件名。 | 需补来源 URL、发布机构、生效日期、适用地区/对象、版本归档与强制引用。 | 部分具备 |
| 联网搜索增强 | 有政策监测演示。 | 交接文档明确真实联网搜索未实现；需限定官方源、事实比对、HR 审核回写。 | 未具备 |
| 公司问题查询 | 已有员工资料、组织、知识库和对话入口。 | 考勤、福利、报销、办公、IT 等覆盖范围与命中率尚未形成可验收题集。 | 部分具备 |
| 在职证明与用印 | 已有申请、模板、HR 审核、演示电子签章。 | 需本机验证 PDF、模板版本、未用印限制、文件回传和生产用印对接。 | 部分具备 |
| RBAC 与数据隔离 | 后端角色与本人/组织边界已有实现。 | 高层/系统运维口径、字段级权限、证明材料访问审计仍需逐项验收。 | 基本具备 |
| 操作日志与审计 | 已有操作/API/智能体调用日志和错误记录。 | 需求要求模型版本、检索引用、校验结果、满意度及不少于 3 年保留，当前未完全确认。 | 部分具备 |
| 多智能体校验 | 已有 RAG、提示词约束、后端规则校验和无命中拒答。 | 尚未确认独立的围栏/事实一致性/重写 Agent、结构化校验结果和可量化红线测试。 | 部分具备 |
| 人工介入 | 主管/HR 审批和后台操作入口已存在。 | 异常对话一键转人工、接管后智能体静默与恢复机制未确认。 | 部分具备 |
| 多端融合 | Web、SaaS、钉钉已接入。 | 飞书未接入；Quick Tunnel 仅适合演示，域名会变化。 | 部分具备 |
| 租户知识隔离 | SaaS 有空间概念。 | Qdrant 尚缺 workspaceId 强制过滤，交接文档明确列为未完成。 | 未具备 |
| 请假办理 | 现有完整业务闭环。 | 需求 v0.2 明确本期不新增；需在汇报与本期验收中划清边界。 | 范围外保留 |

## 3.1 三个必须优先澄清的材料矛盾

技术栈矛盾：需求文档按全新 Python 技术栈设计，但项目已确定基于现有 Java/Vue/n8n/Qdrant 仓库改造。建议更新需求文档的“实现技术栈”，保留能力指标，不再要求工具名称逐项一致。

工资查询口径矛盾：仓库 README 称已有本人税前月薪查询，交接文档的未完成项又列“工资查询”。应在复现后以接口和界面实测为准，未验证前不得对外宣称完成。

工作流数量口径变化：早期交接文档记录 8 条工作流，当前 README/检查脚本按 9 条维护。复现时必须以当前 v2 分支的检查脚本和实际 n8n 数据库为准。

## 3.2 近期优先级建议

P0  先完成本机复现和基线验收；随后补政策引用元数据、独立事实校验链路、Qdrant workspaceId 过滤和在职证明完整验收。真实联网搜索应在有官方来源白名单、校验和审核回写机制后再开放。

P1  完善公司问题题库、未命中转 HR、满意度、运营看板和知识库版本管理；根据真实业务需要再接飞书。

暂缓  生产固定域名、对象存储、数据库迁移、自动备份与监控虽重要，但应在演示基线稳定和核心需求验收通过后进入生产化阶段。

# 四、本机复现现状与阻塞

| 检查项 | 本机结果 | 影响/处理 |
| --- | --- | --- |
| 仓库 | 已完成 | v2 分支，提交 36fe81f，工作区干净，可作为复现基线。 |
| Docker CLI/Engine | 未开始 | 当前命令不可用，无法启动 Compose 服务；需要先安装并启动 Docker Desktop。 |
| PowerShell Core | 未开始 | pwsh/powershell 不可用，现有初始化和一键启动脚本无法执行。 |
| Java | JDK 11 | 源码直接开发要求 Java 21；走 Docker 方式时由镜像提供 Java 21，可暂不处理主机 JDK。 |
| Node.js | Node 18 | 仓库说明使用 Node 22；走 Docker 方式时由镜像提供，暂不构成首要阻塞。 |
| 本地配置 | .env 未生成 | 需运行 initialize-hragent-config.ps1，生成三份被 Git 忽略的本地配置。 |
| n8n 凭据 | 未配置 | 需在本地 n8n 重新绑定 DeepSeek、Qdrant、Ollama 等凭据，不应把密钥写入仓库。 |

当前结论  “代码已到本机”已经完成；“系统已在本机复现”尚未完成。当前不能提供 5173/5174/5678 等可访问地址，也不能声称当前 v2 在本机通过健康检查。

# 五、下一步实施计划

建议按四个阶段推进。第一阶段只解决环境和复现，不夹带业务改造；这样一旦后续出现问题，可以判断是原项目基线问题还是新改动引入的问题。

## 阶段 A：本机复现与基线冻结（最高优先级）

安装并启动 Docker Desktop；安装 PowerShell 7（命令为 pwsh）。

运行初始化脚本生成 hragentv1/.env、n8nwork/.env、n8nwork/saas-agent.env，核对随机密钥且不提交 Git。

首次先使用 NoTunnel 启动本地环境，减少钉钉和公网依赖；构建完成后检查 5173、5174、8080、5678、6333。

在 n8n 创建本地 Owner，导入/发布当前维护的 9 条工作流，重新绑定 DeepSeek、Qdrant、Ollama 凭据。

运行健康检查和只读边界验收；手工验证登录、知识库命中/无命中、附件解析、证明申请和请假既有闭环。

把本机实际版本、启动命令、失败点和验收截图记录进新的 Mac 本地复现说明。

Mac 建议命令形式：pwsh -ExecutionPolicy Bypass -File ./scripts/start-hragent-local.ps1 -Build -PullEmbeddingModel -NoTunnel -NoPause。Docker Desktop 应在执行前手动启动。

## 阶段 B：范围对齐与演示整理

保留请假模块代码、数据库和测试，不删除、不重写。

在方案、导航文案和验收清单中将请假标为“学长既有能力/本期范围外”，主演示聚焦政策咨询、公司问题和证明。

统一 README、交接文档和需求文档中的工作流数量、工资查询、证明输出格式及技术栈口径。

建立 30-50 条代表性问题的小型验收题集，覆盖国家政策、公司制度、无答案、越权和高风险法律表述。

## 阶段 C：P0 差距增量改造

| 改造包 | 主要内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 政策可信度 | 政策元数据、来源 URL、生效/失效日期、适用地区、强制引用和低置信拒答。 | 回答可追溯；缺引用或过期状态不得直接输出。 |
| 多智能体校验 | 生成 Agent → 规则围栏 → 事实一致性 → 重写/降级；结果结构化记录。 | 红线题集可稳定拦截，校验原因和最终动作可审计。 |
| 知识隔离 | Qdrant 写入和查询均带 workspaceId 过滤，后端不接受前端任意指定租户。 | 跨空间检索测试为 0 泄漏。 |
| 在职证明 | 受控模板版本、字段确认、PDF、HR 用印/审核、回传和文件访问审计。 | 未审核文件不可对外；全过程可追溯。 |
| 联网搜索 | 官方域名白名单、搜索结果抽取、交叉校验、来源分层展示、HR 审核回写。 | 网络来源与企业制度明确区分，无法核实时自动降级。 |

## 阶段 D：生产化准备

固定域名/正式 Tunnel、HTTPS、钉钉与飞书正式应用配置。

Flyway/Liquibase 数据迁移、对象存储、文件保留与脱敏、密钥轮换。

备份恢复演练、监控告警、日志留存策略、依赖升级与安全审计。

# 六、复现验收清单

第一阶段完成的判定标准不是“页面能打开”，而是以下最小闭环均有本机证据。

| 验收项 | 最低通过标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 容器与端口 | SaaS、AI 网页、API、n8n、Qdrant、Ollama 相关服务均正常。 | 待复现 |
| 登录与角色 | 员工、主管、HR 的菜单和数据边界符合角色预期。 | 待复现 |
| 知识库 | 文件可导入；命中回答带来源；无命中明确拒答。 | 待复现 |
| 附件解析 | TXT/PDF/DOCX/PNG 至少各验证一个，失败可在日志中定位。 | 待复现 |
| 证明申请 | 员工申请 → HR 审核 → 文件查看/下载链路可走通。 | 待复现 |
| 既有请假 | 作为回归项验证员工提交、主管审批、状态通知，不计入本期新增成果。 | 待复现 |
| 权限与审计 | 员工越权访问被拒绝，操作/API/工作流错误可追踪。 | 待复现 |
| 健康脚本 | Required n8n workflows 为 9/9，error bindings 为 8/8，边界验收 Failed: 0。 | 待复现 |

# 七、风险与管理建议

| 风险 | 当前表现 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 把历史验收当成本机验收 | 交接文档有 2026-07-31 审计结果，但本机服务尚未启动。 | 所有状态分开标注“交接记录”和“本机实测”。 |
| 范围漂移 | 现有项目请假能力非常突出，容易盖过本期政策咨询与证明目标。 | 代码保留，汇报和本期验收单独划界。 |
| 技术栈重写 | 需求文档与仓库技术栈差异大。 | 以能力验收为准，优先增量改造，不做无业务收益的重写。 |
| 幻觉防护被高估 | RAG、提示词和拒答有帮助，但不等于独立多智能体事实校验。 | 建立结构化校验链路、红线题集和失败记录。 |
| 敏感数据进入 Demo | 项目含员工、工资、证明和材料处理能力。 | 复现阶段仅用脱敏测试数据，密钥与真实文件不入库。 |
| Quick Tunnel 不稳定 | 临时域名变化会影响钉钉回调。 | 首次复现使用 NoTunnel；联调时再开，生产换固定域名。 |

# 八、建议的近期交付物

本机复现记录：安装环境、启动命令、服务截图、失败处理和最终健康检查结果。

需求对齐版 Word 方案：更新技术栈口径、范围边界、差距矩阵和 P0 验收指标。

演示脚本：政策咨询 → 公司问题 → 在职证明 → HR 审核；请假作为既有能力附加展示。

开发任务清单：按政策可信度、多智能体校验、知识隔离、证明流程四个改造包拆分。

最终汇报 PPT 可在系统复现、关键界面和验收数据真实可用后再制作，避免先做展示后补证据。

# 附录：依据材料

需求材料 A：/Users/a77/Downloads/需求文档/01_老师原话方向与要求总结.md

需求材料 B：/Users/a77/Downloads/需求文档/03_员工关系智能体需求文档.md（v0.2）

仓库说明：/Users/a77/临港漕河泾人才有限公司/员工关系/README.md

交接手册：/Users/a77/临港漕河泾人才有限公司/员工关系/docs/HRAGENT_HANDOFF.md

启动手册：/Users/a77/临港漕河泾人才有限公司/员工关系/docs/STARTUP-GUIDE.md

仓库基线：origin/v2，提交 36fe81f280a0edd517af086045fd660393458912。

文档状态  本稿为第一版整理稿。涉及“已具备”的结论来自仓库代码与交接材料；涉及“本机可运行”的结论必须等待 Docker 环境安装、工作流导入和健康验收后更新。